2020年度校园安全保障资金

绩效评价报告

评价单位：山东广信达土地房地产资产评估项目管理有限公司

被评价单位：青岛市教育局

2021年 7月

目  录

一、项目基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	1

二、评价实施情况	2

（一）评价目的、对象和范围	2

1.评价目的	2

2.评价对象	2

3.评价范围	2

（二）评价依据、方法、标准、指标体系等	2

1.评价依据	2

2.评价方法	3

3.评价标准	3

4.评价指标体系	4

（三）评价实施程序	4

1.前期准备	4

2.方案制定	4

3.评价实施	4

4.综合分析和报告撰写	4

三、指标分析及评价结论	5

（一）绩效评价指标体系分析	5

（二）评价结论	10

1.评价分数和等级	10

2.工作成效	12

3.主要问题	12

4.相关建议	13

四、评价单位盖章	13

2020年度校园安全保障资金

绩效评价报告

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

为积极预防和妥善处理学生伤害事故和各类风险，保护师生和学校的合法权益，切实维护学校的正常教育教学秩序、保障学生健康成长，根据《中华人民共和国保险法》、《国务院关于保险业改革发展的若干意见》（国发[2006]23号）、《学生伤害事故处理办法》（教育部12号令）和国家教育部等十部委联合下发的《中小学生幼儿园安全管理办法》等有关规定，青岛市政府自2007年起出资为全市中小学及幼儿园投保学校校方责任险，大力推行学校校方责任保险工作，以有效防范和转移风险，保护学生的合法权益，维护正常的教育教学秩序。

2020年，市财政批复校园安全保障资金年初预算金额3822.66万元，调整后预算数3745.75万元，实际执行3744.27万元，预算执行率99.96%。

- （二）项目绩效目标

1.总体目标

增强师生安全意识、责任意识，促进学校做好学生人身伤害事故的预防和处理工作，将学校可能遇到的风险和损失降到最低程度，使学校按照素质教育的要求，积极组织开展学生喜闻乐见的各种体验和实践活动，为开发学生的智力和潜能、提高学生的综合素质、增强学生的社会适应能力、培养创新性人才发挥积极的作用。

2.2020年度目标

- 及时完成高校校方责任保险计划、局属学校校园保安配置计划、校（园）方责任保险计划，各类保险及保安配置到位及时，保障学校3460所，保障学生173万人，配备保安人数461人，完成全市3434所学校一键式报警系统安装，健全保险赔付机制、安保人员培训机制。

- 二、评价实施情况

- （一）评价目的、对象和范围

- 1.评价目的

为加强专项资金管理，通过评价，客观公正地反映有关项目单位青岛市教育局2020年度校园安全保障资金年度绩效目标完成情况，督促其更好地发挥资金效益。

- 2.评价对象

2020年度校园安全保障资金年初预算金额3822.66万元，调整后预算数3745.75万元的使用绩效。

- 3.评价范围

2020年度校园安全保障资金使用情况。

- （二）评价依据、方法、标准、指标体系等

- 1.评价依据

（1）《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

（2）青岛市财政局关于转发《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》的通知（青财绩〔2020〕5号）；

（3）《青岛市委 市政府关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（青发〔2019〕6号）；

（4）《市级财政绩效评价操作指南》（青财绩〔2020〕6号）；

（5）《市级项目支出部门绩效评价操作规程》（青财绩〔2020〕8号）；

（6）2020年度校园安全保障资金预算、绩效目标批复表、相关管理制度等。

- 2.评价方法

本次评价主要运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法和标杆管理法等方法，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对专项资金的决策、过程、产出、效益的比较和分析，对资金进行综合评价。鉴于本次评价的资金涉及项目较多、年度绩效目标不同、管理方式各异等情况，按照“全面覆盖、实地核查、问题导向”的思路，采取现场评价方式，通过核查、座谈、电话访谈等手段进行综合评价

- 3.评价标准

评价标准包括计划标准、行业标准和历史标准，根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，在充分征求委托方及项目承担单位意见基础上，确定绩效评价标准。

- 4.评价指标体系

该项目评价指标体系依据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）和青岛市财政局《市级项目支出部门绩效评价操作规程》（青财绩〔2020〕8号）等文件，结合项目实际情况从决策、过程、产出和效益四个方面设立一级指标，并根据需要下设二、三、四级指标。具体指标体系详见附件1。

- （三）评价实施程序

- 1.前期准备

对接预算单位，进行调研，收集相关资料，了解专项资金预算、执行、管理及具体实施内容等。

- 2.方案制定

收集、整理和分析专项资料，完成评价指标体系、基础数据表、调查问卷等的设计，制定绩效评价工作方案，征求市财政局和项目单位意见，并定稿。

- 3.评价实施

对2020年度校园安全保障资金涉及的部门、保险公司及学校进行评价，核实项目资金管理使用、实施记录、档案资料、进展情况和效果等，对项目实施部门及保险公司进行了现场评价，对校园险保障学校进行了全面网络及电话问卷调查。

- 4.综合分析和报告撰写

对项目数据及材料、回收的问卷等进行整理，经统计、汇总、分析、专家论证后，形成评价报告初稿，与预算单位沟通确认，修改后定稿，报青岛市财政局。

- 三、指标分析及评价结论

- （一）绩效评价指标体系分析

1.决策

项目决策指标由3个二级指标和6个三级指标构成，指标分值20分，实际得分20分，得分率100%。指标得分情况见表3-1。

表3-1决策指标得分情况

| 二级指标 |  | 三级指标 | 赋分 | 标杆值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目立项 | 立项依据充分性 |  | 3 | 充分 | 3 |
|  | 立项程序规范性 |  | 3 | 规范 | 3 |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 |  | 3 | 合理 | 3 |
|  | 绩效指标明确性 |  | 3 | 明确 | 3 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 |  | 4 | 科学 | 4 |
|  | 资金分配合理性 |  | 4 | 合理 | 4 |
| 合计 |  |  | 20 | —— | 20 |

立项依据充分性：项目根据《关于在全市中小学及幼儿园推行校责任保险工作的通知》（青教通字〔2007〕19号）立项，立项依据充分。根据评分标准，本项得满分。

立项程序规范性：项目项目按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求，立项批复手续齐全，立项程序规范。根据评分标准，本项得满分。

绩效目标合理性：项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。根据评分标准，本项得满分。

绩效指标明确性：项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标值清晰、可衡量，与项目年度任务数或计划数相对应。根据评分标准，本项得满分。

预算编制科学性：预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。根据评分标准，本项得满分。

资金分配合理性：项目资金分配有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点相匹配。根据评分标准，本项得满分。

2.过程

项目决策指标由2个二级指标和5个三级指标构成，指标分值20分，实际得分20分，得分率100%。指标得分情况见表4-2。

表4-2过程指标得分情况

| 二级指标 | 三级指标 | 赋分 | 标杆值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 100% | 2 |
|  | 预算执行率 | 2 | 100% | 2 |
|  | 资金使用合规性 | 4 | 合规 | 4 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 6 | 健全 | 6 |
|  | 制度执行有效性 | 6 | 有效 | 6 |
| 合计 |  | 20 | —— | 20 |

资金到位率：经查阅相关预算资金下达文件和项目支出，资金到位率100%。根据评分标准，本项得满分。

预算执行率：经查阅相关预算资金下达文件和项目支出，2020年校园安全保障资金调整后预算数为3745.75万元，截止2020年底实际支出资金3744.27万元，预算执行率为99.96%。根据评分标准，本项得满分。

资金使用合规性：①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出基本符合预算批复用途，资金支付额度与预算匹配；④经核查，专项资金项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，本项得满分。

管理制度健全性：经核查，项目执行教育局财务管理制度和《关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设意见》的通知（国务院办公厅[2017]35号文）、《教育部等五部门关于完善安全事故处理机制维护学校教育教学秩序的意见》（教政法〔2019〕11号）、《山东省中小学校方责任保险工作管理办法》（鲁教办字〔2010〕11号）等业务管理制度，并制定有具有的管理细则，财务及业务管理制度健全。根据评分标准，本项得满分。

制度执行有效性：①遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目按计划执行，无调整；③项目申报、受理、审核等资料齐全；④项目实施执行相关品牌投入认定标准。根据评分标准，本项得满分。

3.产出

项目产出指标由2个二指标、3个三级指标和5个四级指标构成，指标分值25分，实际得分15分，得分率60%。指标得分情况见表3-3。

表3-3产出指标得分情况

| 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 赋分 | 标杆值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出数量 | 实际完成率 | 校（园）方责任保险保障目标实际完成率 | 5 | 100% | 5 |
|  |  | 事故、风险事件处理完成率 | 5 | 100% | 0 |
| 产出质量 | 质量达标率 | 校方责任保险案件处置与协调及时率 | 5 | 100% | 5 |
|  |  | 事故发生后的施救及理赔服务工作质量达标率 | 5 | 100% | 5 |
| 产出时效 | 完成及时率 | 学校安全责任事故处理及时率 | 5 | 100% | 0 |
| 合计 |  |  | 25 | — | 15 |

校（园）方责任保险保障目标实际完成率：①计划保障学校3460所，实际保障3692所，其中在青高校23所，中小学3669所；②计划保障学生173万人，实际174万人；③配备保安数量461人，实际461人；④计划完成3434所学校（校区）一键报警系统安装，实际完成3503所。综合上，2020年校园安全保障资金项目实际完成率100%，根据评分标准，本项得满分。

事故、风险事件处理完成率：2019.9.1-2020.8.31保险年度，发生校园险总案件447件，实际办结案件179件，事故、风险事件处理完成率40.04%；2020.9.1-2021.8.31保险年度，2020保险年度发生校园险总案件737件，实际办结案件179件，事故、风险事件处理完成率24.29%，完成率较低。根据评分标准，本项扣减5分。

校方责任保险案件处置与协调及时率：经查阅相关资料，风险管理顾问和保险经纪人校方责任保险案件处置与协调及时。根据评分标准，本项得满分。

事故发生后的施救及理赔服务工作质量达标率：经查阅相关资料，未发现事故施救及理赔服务工作质量不达标的现象。根据评分标准，本项得满分。

学校安全责任事故处理及时率：经查阅2020年度校责险案件统计资料，发现大部分案件未在48小时内及时报案，个别案件在事故发生后几个月后才报案处理，学校安全责任事故处理不够及时。根据评分标准，本项扣减5分。

4.效益

项目产出指标由3个二级指标、3个三级指标和5个四级指标构成，指标分值35分，实际得分35分，得分率100%。指标得分情况见表3-4。

表3-4效益指标得分情况

| 二级 指标 | 三级指标 |  | 四级指标 | 赋分 | 标杆值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目效益 | 社会效益 | 损害赔偿纠纷下降率 |  | 12 | ≥0% | 12 |
|  |  | 降低学校事故风险和损失 |  | 12 | 成效明显 | 12 |
| 可持续影响 | 项目发展机制可持续性 | 建立防范校园安全事故工作机制 |  | 2 | 建立 | 2 |
|  |  | 保险保障体系健全性 |  | 1 | 健全 | 1 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 服务群体满意度 |  | 8 | ≥95% | 8 |
| 合计 |  |  |  | 35 | —— | 35 |

损害赔偿纠纷下降率：2019.9.1-2020.8.31保险年度，已办结179项损害赔偿案例中，纠纷案件21件，2020.9.1-2021.8.31保险年度，已办结179项损害赔偿案例中，纠纷案件11件，损害赔偿纠纷案例实现同比下降。

降低学校事故风险和损失：2019.9.1-2020.8.31保险年度，校责险已结案件损失金额375.05万元，赔付金额270.88万元，2020.9.1-2021.8.31保险年度，校责险已结案件损失金额431.51万元，赔付金额315.78万元，通过校园险的购买，有效降低了学校事故风险损失。

建立防范校园安全事故工作机制：项目风险提示、风险防范、预防检查等预防工作机制较完善。

保险保障体系健全性：聘用第三方风险管理顾问和保险经纪人，校园意外伤害事故经济补偿机制完善；校方责任险保障全市在青高校、普通中等职业学校、初高中、小学及幼儿园，为全市 3503所学校（校区）安装一键式紧急报警系统，校园保险保障体系健全。

服务群体满意度：本次社会调查对象为校园险保障学校教职工、家长及学生，采用不记名的方式，通过发出网络问卷的形式开展问卷调查，实际收回有效问卷5647份，经统计，服务群体满意度为96.06%，满意度较高。

- （二）评价结论

- 1.评价分数和等级

根据2020年度校园安全保障资金绩效评价指标体系，绩效评价工作组从决策、过程、产出、效益四个方面进行了评价打分和分析。该项目绩效评价得分为90分，等级为“优”。绩效得分整体情况如下：

表1 绩效评价综合得分情况表

| 指标 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 20 | 20 | 25 | 35 | 100 |
| 得分 | 20 | 20 | 15 | 35 | 90 |
| 得分率 | 100% | 100% | 60% | 100% | 90% |

决策：项目立项依据充分，立项程序较规范；预算编制科学，资金分配合理；项目设置了绩效目标，且有效量化，指标值清晰、可衡量。

过程：资金到位率100%；项目整体预算执行率99.96%；资金使用合规，管理制度健全，档案齐全。

产出：风险管理顾问和保险经纪人在校方责任保险案件中处置与协调工作及时，保险公司事故发生后的施救及理赔服务工作质量达标，但事故、风险事件处理完成率较低，仅24.29%；事故发生后，学校超过48小时报案的案例占比达50%以上，事故处理及时率还需进一步提升。

效果：2019年校园险已结案件中，损害赔偿纠纷案件21件，2020年校园险已结案件中，损害赔偿纠纷案件11件，经济纠纷数量同比下降52.38%，有效降低了学校事故风险和损失，保证学校的正常教学秩序，同时也维护了校方的合法权益，项目效益明显；建立了防范校园安全事故的工作机制，保险保障体系健全；服务对象满意度较高。

- 2.工作成效

- 聘用第三方风险管理顾问和保险经纪人，完善校园意外伤害事故经济补偿机制，提高政府行政效能；推动学校实施素质教育，促进青少年健康成长；保障在校学生的权益，使受害学生能够得到及时救助；避免经济纠纷，解除学校、家长的后顾之忧；极预防事故的发生，在事后妥善处理事故造成的影响，从而为维护正常的社会秩序，确保学生的人身和财产安全，起到非常关键的作用。

- 3.主要问题

（1）产出类

a.产出数量：2019.9.1-2020.8.31保险年度，发生校园险总案件447件，实际办结案件179件，事故、风险事件处理完成率40.04%；2020.9.1-2021.8.31保险年度，发生校园险总案件737件，实际办结案件179件，事故、风险事件处理完成率24.29%，案件处理完成率偏低。

b.产出时效：根据北京联合保险经纪有限公司出具的2020年度校责险案件统计表，未在事故发生后48小时以内报案的案件较多，普遍存在校园事故、风险案件处理不够及时的现象，且个别案件处理时间较长，如：莱西市院上镇武备小学2020年6月30日发生校园安全事故，校责险报案时间为2020年7月13日；青岛第六十五中学2020年10月13日发生校园安全事故，校责险报案时间为2021年1月7日；青岛幼儿师范学校2020年10月9日发生校园安全事故，校责险报案时间为2021年2月3日。

- 4.相关建议

（1）实时跟踪事故处理情况，提高事故处理办结率

建立事故实时跟踪电子监管系统，制定事故处置管理细则，事故发生学校按规定时间上传事故处理完成进度及办结情况，实时跟踪、监管校园风险、事故处理办结情况。落实责任主体及具体负责人，事故发生后，学校派专门老师负责事故、风险处理，第一时间联系保险经纪人涉入校责险案件定损、处理和办结事宜，及时完成出险资料收集、审核及提交，切实提高事故处理办结率，使受害学生能够得到及时救助，保障受害学生权益，避免学校经济纠纷发生，解除学校及家长的后顾之忧。

（2）提高学校事故责任认定意识及学校安全责任事故处理及时率

- 制定、完善学校事故责任界定标准，提高学校事故责任认定意识，清晰、准确的认定事故责任归属方，对事故责任认定不明确的项目，及时联系风险管理顾问，由专业人员参与、界定，在校园风险、事故发生后48小时内报案，由服务保险公司及时涉入解决校园责任风险事故，避免因责任界定不清晰导致的报案时间延误，切实提高事故处理及时率，从而保证学校的正常教学秩序，维护校方的合法权益。

- 评价单位盖章

- 山东广信达土地房地产资产评估项目管理有限公司

- 二〇二一年七月二十六日

附件：1.2020年度校园安全保障资金绩效评价指标体系及评分

表；

2.满意度调查问卷。